## Лист1
Тема |  |  | ПромДетектор - Система детекции и анализа выполнения промышленных операций
SMART-задача на смену |  |  | Создать, протестировать и защитить прототип системы детекции операций с применением тестового датасета
SMART-задача на год |  |  | Разработать и осуществить пилотное внедрение системы детекции и контроля операций в промышленных условиях с применением моделей, обученных на реальных кадрах видеонаблюдения
Когда? | Что? | Какой вопрос? | 21.08 - 23.08 | 24.08 - 26.08 | 27.08 - 28.08 | 28.08 - 29.08 | 30.08
Начало спринта | Гипотеза или Задача | Что необходимо сделать? | 1.Заполнить таблицу по ДК 2. Выполнить стартовые работы по проекту | 1. Описание конкурентных характеристик проекта 2. Подготовка тестового датасета 3. Подготовка к предзащите | 1. Описание алгоритмы работы системы 2.Обучение нейросети 3. Разработка базового приложения обработки видео | 1. Расчет экономики проекта 2. Подготовка к защите 3. Разработка MVP | 1. Подготовка к защите 2. Тестирование приложения. 3.Подключение сопроцессора | текст
| План шагов на спринт (Задачи) | Каков план по шагам? | 1. Определить тему, цели и задачи проекта 2.Определить актуальность и целевую аудиторию 3. Выбрать используемые в проекте технологии 4. Составить схему работы системы детекции | 1.Определить конкурентов проекта 2.Сформулировать основные преимущества 3. Описать алгоритм работы приложения 4.Подготовить тестовый датасет 5. Подготовить презентацию и доклад по подготовленному материалу | 1. Обучить нейросеть 2. подготовить блок-схему работы приложения 3. Разработать базовое приложения обработки видео | 1. Рассчитать себестоимость проекта. 2. Определить бизнес-модель 3. Разработать MVP | 1. Подготовить демонстрацию работы приложения 2. Подготовить презентацию 3. Подготовить выступление по тексту 4. Тестирование и доработка MVP c применением сопроцессора | текст
| План метрик | Как будет измеряться успех к концу спринта? (метрика) | Заполнена ДК, определены цели, задачи, целевая аудитория, актуальность. Нарисована схема работы системы детекции | Подготовлена оценка конкурентов и преимущества проекта, сформирован тестовый датасет, описан алгоритм работы приложения Создан а презентация Подготовлен доклад | Нарисована блок-схема, обучена нейросеть, разработано базовое приложение распознавания объектов | Расчитана себестоимость, определена бизнес-модель проекта, разработан MVP (прототип) | Подготовлена презентация Подготовлен текст выступления Протестировано и доработано приложение | текст
| Ответственный | Каринский | Определены цели и задачи | Сформирован датасет, подготовлена оценка конкурентов и преимуществ | Разработано базовое приложение | Определена бизнес-модель(текст) | Протестировано приложение
|  | Толстов | Определена целевая аудитория | Описан алгоритм работы системы (схема), подготовлена презентация | Обучена нейросеть | Подготовлена презентация | Подключен сопроцессор | текст
|  | Хохлов | Нарисована схема работы детекции | Описаны преимущества проекта (текст), подготовлен датасет | Нарисована блок-схема | Расчитана себестоимость (текст и расчеты), подготовлен текст выступления | Подготовлена презентация и текст выступления, протестировано прилжение | текст
Конец спринта | План vs Факт шагов | Сделали все шаги, которые запланировали? Получили искомый результат? | сделали > есть результат | не сделали |  | не сделали | не сделали | не сделали
Каринский Иван - результат
| Факт метрик по команде | Толстов Алексей - результат | текст | текст |  |  | текст | текст
|  | Хохлов Артем - результат | текст | текст |  |  | текст | текст
| Выводы | В чем причина расхождения или соответствия Плана и Факта? | текст | текст |  |  | текст | текст